## Target
# | サーバ名 | IP | OS | vCenter | VM名
1 | win2012 | 192.168.0.12 | Windows | Test | win2012.ostrich
2 | ostrich | 192.168.10.1 | Linux | Test | ostrich

## CheckSheet(Linux)
Test | ID | 項目 | 分類 | 採取情報
Y | vm | VMWare リソース割り当て | vCenter | VMWare CPU,メモリ割り当て、 電源On-Off、ホストIPの検索
Y | vmwaretool | VMWare ツール | vCenter | VMWare ツールの有無、アップグレードの検索
Y | vm_timesync | VMWare 時刻同期 | vCenter | VMWare 時刻同期の有無
Y | hostname | ホスト名 | Linux | ホスト名、FQDN名の検索
Y | uname | OSカーネル | Linux | OSカーネル
Y | lsb | OSバージョン | Linux | Linux OSディストリビューション情報 を検索
Y | cpu | CPU情報 | Linux | /proc/cpuinfo を検索してプロセッサのモデル、論理CPU数、物理CPU数、コア数をを採取
Y | machineid | サーバの識別子 | Linux | 以下のファイルを検索してマシンの識別子を採取 /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
Y | meminfo | メモリ情報 | Linux | 物理搭載メモリ量、空きメモリ量、バッファ、キャッシュ、スワップサイズを採取。"/proc/meminfo" ファイルを検索。
Y | network | ネットワーク情報 | Linux | 各ネットワークインターフェースのlink stats, vlans, queue length, stateを取得
Y | net_onboot | ネットワークブート | Linux | /etc/sysconfig/network-scripts下のファイルを検索してネットワークブート情報採取
y | block_device | ストレージデバイス | Linux | /sys/block/下を検索し、各デバイスのベンダー情報、タイムアウト値、キューサイズを採取
Y | mdadb | ディスクRAID | Linux | "/proc/mdstat" ファイルを探して、md([0-9]+)デバイスを取得。"mdadm --detail /dev/#{device}" を実行して、結果を取得。
Y | filesystem | ファイルシステム | Linux | 以下のコマンドを順に実行して、各ディスクマウントポイントのディスク容量、iノード数を採取 "/bin/lsblk", "df -iP", "mount"
Y | fips | データの暗号化 | Linux | 以下ファイルを読んで、データ暗号化の有無を確認 /proc/sys/crypto/fips_enabled
Y | virturization | 仮想化プラットフォーム | Linux | XEN, KVM, Virtualbox など Linux の仮想化プラットフォームの検索
Y | packages | パッケージ構成 | Linux | rpm -qa でパッケージ情報取得

## CheckSheet(Windows)
Test | ID | 項目 | 分類 | 採取情報
Y | vm | VMWare リソース割り当て | vCenter | VMWare CPU,メモリ割り当て、 電源On-Off、ホストIPの検索
Y | vmwaretool | VMWare ツール | vCenter | VMWare ツールの有無、アップグレードの検索
Y | vm_timesync | VMWare 時刻同期 | vCenter | VMWare 時刻同期の有無
Y | cpu | CPU情報 | Windows | Win32_Processor オブジェクトからCPU情報を検索
Y | memory | メモリ情報 | Windows | Win32_OperatingSystemから、物理搭載メモリ量、空きメモリ量、バッファ、キャッシュ、スワップサイズを検索
Y | driver | ドライバー | Windows | Win32_PnPSignedDriverから、ドライバー名、バージョンを検索
Y | filesystem | ディスク容量 | Windows | Win32_LogicalDiskから、ストレージ容量のを検索
Y | fips | システム暗号化 | Windows | システム暗号化ポリシー。Enabled の値を検索
Y | network | ネットワーク構成 | Windows | Win32_NetworkAdapterConfiguration。以下のIP,GW,Indexを検索
Y | virturalization | 仮想化プラットフォーム | Windows | Win32_ComputerSystemから仮想化プラットフォームを検索